## Лист1
ЗАПОЛНЕННЫЙ ПЛАН. ПРИМЕР
Утверждаю Директор МБОУ СОШ с.Конево _________________Л.В.Орлова Приказ 08- ОД от 25.02.2022г
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «МБОУ СОШ с.Конево» на 2021-2022 годы
(наименование образовательной организации; период на который сформирован план)
город Нижний Тагил
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | разместить документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об его утверждении | До 31.01.2022 | Орлова Л.В.директор
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми документами | Обеспечить наличие на сайте ОУ следующих документов- --положения о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) | до 31.01.2022 | Орлова Л.В.директор
|  | Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | До 15.02.2022 | Рукавишникова Н.Е, ответственный за ведение сайта
|  | -Планы ФХД организации | До 31.01.2022 и при внесениях ихменений | Рукавишникова Н.Е, ответственный за ведение сайта, Гольштенй Н.Н. главный бухгалтер
|  | - предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | до 31.01.2022 | Рукавишникова Н.Е., ответственный за ведение сайта
|  | -информацию о реализуемых уровнях образования | до 15.02.2022 | Каракина Н.В., завуч
|  | - аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | До 15.02.2022 | Каракина Н.В., завуч
|  | информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | До 15.02.2022 | Каракина Н.В., завуч
|  | о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | До 15.02.2022 | Каракина Н.В., завуч
|  | о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; | До 15.02.2022 | Каракина Н.В., завуч
|  | о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); | До 15.02.2022 | Каракина Н.В., завуч
|  | Подготовить и разместить информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | до 30.05.2022 | Орлова Л.В.директор
|  | информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | До 15.02.2022 | Орлова Л.В.директор
|  | информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | До 15.02.2022 | Орлова Л.В.директор
|  | -информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | До 15.02.2022 | Гольштейн Н.Н. главный бухгалтер
|  | информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | до 01.03.2022 | Гольштейн Н.Н. главный бухгалтер
|  | информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе | до 15.02.2022 | Каракина Н.В., завуч
| Недостаточный уровень популяризации bus.gov | - разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | до 15.02.2022 | Орлова Л.В.директор
|  | - разместить на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | до 01.03.2022 | Рукавишникова Н.Е., ответственный за ведение сайта
|  | -разместить на официальном сайте информации о модуле на сайте bus.gov.ru, и наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | до 01.03.2022 | Рукавишникова Н.Е., ответственный за ведение сайта
II. Комфортность условий предоставления услуг
3 | Комфортные условия для осуществления образовательной деятельности в организации обеспечены не в полном объеме, отсутствует/ непонятна получателям услуг навигация в организации | обеспечить наличие и понятность навигации внутри организации: обновить вывески с номерами кабинетов и указанием иных помещений ОУ | до 01.07.2022 | Палкина Т.В.заведующая хозяйством
| Получатели услуг оценивают условия осуществления образовательной деятельности как недостаточно комфортные (уровень удовлетворенности - 62%) | Произвести частичную замену учебной мебели в кабинетах( при наличии финансирования) | до 01.09.2022 | Орлова Л.В.директор
|  | Оборудовать спортивную мини-площадку на территории школы | до 01.09.2022 | Орлова Л.В.директор
4 |  | Провести ремонт системы отопления для обеспечения надлежащей температуры воздуха в ОУ( при наличии денежных средств) | до 01.09.2022 | Орлова Л.В.директор
III. Доступность услуг для инвалидов
5 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Предусмотреть и оформить место на автостоянке для автотранспортных средств инвалидов ( приобрести знак МЕСТО ДЛЯ ИНВАЛИЛОВ) | 2022-12-31 | Орлова Л.В.директор
6 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Оснастить учреждение адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами | 2022-12-31 | Орлова Л.В.директор
7 |  | Обеспечить в учреждении дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-12-31 | Орлова Л.В.директор
8 |  | Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-31 | Орлова Л.В.директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
9 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование | Поддерживать высокий уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2022-12-31 | Орлова Л.В.директор
|  | разработать и провести комплекс мероприятий по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | в течение 2022г | Серебрякова Е.А., психолог
10 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | Поддерживать высокий уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2022-12-31 | Орлова Л.В.директор
|  | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием педагогов | в течение 2022г | серебрякова Е.А., психолог
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников при дистанционных формах взаимодействия | Провести обучающие мероприятия по совершенствованию навыков доброжелательного взаимодействия персонала организации при дистанционных формах взаимодействия с получателями услуг | в течение 2022г | серебрякова Е.А., психолог
11 |  | Поддерживать высокий уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2022-12-31 | Орлова Л.В.директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом | разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | до 01.09.2022 | ОРлова Л.В.директор
13 |  | Внести ( по возможности) корректировку в график работы организации | до 01.09.2022 | Орлова Л.В.директор
14 |  | Повысить уровенб удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2022-12-31 | Орлова Л.В.директор
*Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода).